## Matriz de Comunicação
INSTRUMENTO: | [CONVÊNIO/TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE FOMENTO/ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº XX/XXXX]
NOME DO PROJETO: | [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
OBJETO: | [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
I. REQUISITOS DE COMUNICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS:
Parte interessada | Área | Função no projeto | Telefone / Celular | Email | Requisitos de Comunicação
Fulano de Tal | Diretoria | Patrocinador | (xx) xxxxx-xxxx (xx) xxxx-xxxx | xxxx@xxxx.com.br | Receber semanalmente informações sobre o desempenho do projeto
Cliente
Gerente do projeto
Equipe do projeto
II. INFORMAÇÕES A SEREM COMUNICADAS:
Informação | Responsável | Propósito | Periodicidade | Destinatários | Procedimentos
Plano de Trabalho | Gerente do projeto | Guiar toda equipe do projeto em como executar, controlar, monitorar e encerrar o projeto. | Criado no planejamento e sempre atualizado | Equipe do projeto, Patrocinadores, Clientes | Deve-se definir, integrar e coordenar todos as seções ou planos auxiliares em um plano de trabalho. Esse plano é a principal fonte de informações de como o projeto será planejado, executado, controlado e encerrado. As linhas de base de prazo, custo e escopo devem ser salvas após a aprovação do plano do projeto.
Cronograma | Gerente do projeto | Determinar datas de início e término das atividades do projeto e controlar e monitorar o andamento das mesmas. | Criado no planejamento e sempre atualizado | Equipe do projeto, Patrocinadores, Clientes | Deve-se criar o cronograma decompondo cada etapa do projeto. O cronograma deve ser aprovado pelas principais partes interessadas e os responsáveis pelas atividades devem concordar com a duração das mesmas e estarem comprometidos.
Plano de Gestão de Riscos | Equipe de monitoramento | Identificar os riscos associados ao projeto, descrever como serão tratados e monitorá-los. | Criado no planejamento e sempre atualizado | Ger. Projeto, Patrocinadores | Deve-se identificar os riscos e desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Durante a execução do projeto, deve-se executar o plano de resposta aos riscos como previsto, identificar novos riscos conforme mudanças no ambiente, além de apresentar um sumário dos riscos nas reuniões de status.
Status Report | Gerente do projeto | Divulgar status e informações importantes sobre o projeto | Toda terça-feira | Patrocinadores, Clientes | Deve-se organizar as informações mais relevantes sobre as ações executadas e demais pontos de atenção mapeados durante a realização do projeto.
Reunião de Acompanhamento | Gerente do projeto | Avaliar qualquer ponto de atenção para tomar ações agilmente minimizando o impacto no projeto. Aprovar ou rejeitar as mudanças solicitadas. | Mensal, podendo ocorrer antes caso seja necessário | Patrocinadores, Clientes
Memória de reunião | Gerente do projeto | Descreve as decisões importantes tomadas durante a reunião | A cada reunião | Participantes | Deve-se elaborar e enviar a memória de reunião em até 24 horas do evento. Os participantes poderão solicitar ajustes, enviando suas considerações em até 24 horas do envio do documento. A validação deverá ocorrer em até 24 horas do envio da ata. A ausência de resposta será considerada aceite da mesma.
Termo de Entrega | Gerente do projeto | Formalizar alguma entrega do projeto | A cada entrega | Patrocinadores, Clientes | Deve-se registrar as entregas realizadas mediante a emissão do termo de entrega, que acompanhará os respectivos produtos/ soluções executadas.
Termo de Aceite | Cliente | Formalizar o aceito dos produtos entregues, dando sua respectiva quitação. | Até 30 dias após cada entrega | Patrocinadores, Gerente do Projeto | Após avaliação dos produtos entregues, caso estes sejam aprovados, deve-se emitir o termo de aceite que conclui a atividade prevista no plano de trabalho do projeto.
Termo de Devolução para Ajustes | Cliente | Solicitar ajustes para serem realizados nos produtos entregues. | Até 30 dias após cada entrega | Patrocinadores, Gerente do Projeto | Após avaliação dos produtos entregues, caso estes sejam reprovados, deve-se emitir o termo de devolução para ajustes que informa os motivos da reprovação e orienta quanto às providências necessárias para a correção/melhoria dos produtos entregues.